## 수련회 일정별 체크리스트
2025 전교인수련회 체크리스트
날짜 | 일정 | 시간 | 주요 내용 | 담당 | 기타 체크 사항
사전 | 사전 준비 |  | 명찰(뒤 일정표) 제작 | 서성민 | - 참석자 전원 명찰, 뒤에 일정표 출력
|  |  | 수련회 PPT 제작 | 조용석 | - 수련회 일정 진행 시 스크린에 띄어놓을 타이틀 PPT 제작 - 수련회 타이틀 화면, 일정표 화면 - 예배용 ppt 제작
|  |  | 수련회 현수막 제작 | 조용석 | - 완료
|  |  | 의료용품 준비 | 조길환 | - 의료용품 체크 및 미비용품 구매 - 주로 수영장에서 사용할 용도
|  |  | 8/17 사전 모임 광고사항 | 사역자 | - 준비물 광고 - 개인 : 텀블러, 세면도구, 수건, 여벌 옷, 물놀이용품(옷, 슬리퍼, 튜브 등), 캠핑의자(최대 확보) - 공용 : 캠핑 테이블, 캠핑 조명, 조명 걸이(김진수 형제님께 알려주세요!) - 안내사항 - 수련회 일정표 및 조편성 공개 - 물놀이 장소 남면광광농원(충청남도 부여군 남면 금천서로8번길 40 남면관광농원) - 23일(토) 물놀이 오전 10시 부터 가능하지만 점심은 교회에서 제공하지 않으므로 남면광광농원식당 이용 또는 개별로 준비해오시기 바랍니다. - 수련회 시작은 23일(토) 12시이며 점심은 일찍 드시고 12시에 까지 남면광광농원으로 모여주세요. 물놀이 일정 때 간식은 제공함. - 토요일 오후에 수련회 참석하는 가정 파악하여 카풀 가능하도록 조율 필요
|  |  | 간식 및 공통 물품 구매 | 천명선 조길환 한지훈 김미애 | 구매 체크리스트 시트 참조
|  |  | 경품 구매 | 천명선 조길환 | - 디지털 경주 개인 경품 - 1등만? 몇회? - 전체 시상 경품 - 어떤 걸로?
|  |  | 악기 및 음향 관련 장비 확인 및 준비 | 조용석 | - 노트북, 기타, 신디, 마이크, 보면대, 드럼, 스피커 등
|  |  | 선발대 짐 이동을 위한 차량 확보 | 천명선 | - 스타렉스(김진수), 5밴(유병진)
|  |  | 선발대 지정 | 조용석 | - 선발대 : 조용석, 김진수, 유병진 + 서성민
|  |  | 수련회 사진, 영상 촬영 담당지 지정 및 확인 | 천명선 | - 신현철 형제, 정군옥 형제 가능 여부 확인
|  |  | 공용 물품 준비 | 조길환 | - 현수막, 명찰, 방별 인원 명단 출력물, 테이프, 의료용품, 필기도구, 매직, 네임팬, A4용지, 아이스박스(임진산, 김진수, 한지훈), 헌금함, 헌금봉투, 멀티탭, 전기릴선 - 기타 주방용품 : 집게, 가위, 식칼, 큰접시, 교회컵, 재활용봉투 - 물놀이 간식 : 국자, 국그릇, 수저, 냄비, 버너, 부탄가스2개, 쟁반3 - 아침 식사 : 토스트기(천명선, 한지훈, 조길환)
|  |  | 치킨집 섭외 | 임진산 | - 치킨 및 음료 27일 밤 9시 30분까지 20 마리 배달 가능한 가게 섭외
|  |  | 도우미 섭외 및 일정 공유 | 서성민 | - 1인당 10만원 현금으로 지급 - 총 7명
2025-08-26(금) | 최종 준비 | 20:00 | 공용 물품 최종 체크 및 적재 | 조길환 | - 위에 참조
|  |  | 야식 토크용 장비 최종 체크 및 적재 | 김진수 | - 캠핑 테이블, 캠핑 조명, 조명대
|  |  | 간식 준비물 최종 체크 및 적재 | 한지훈
|  |  | 악기 및 음향 관련 준비물 최종 체크 및 적재 | 조용석 | - 이동식 앰프 및 물놀이시 필요한 장비 별도 준비
2025-08-27(토) | 선발대 | 8:30 | 선발대 출발 | 선발대 | - 오전 10:00 도착을 기준으로 출발
|  | 10:00 | 선발대 도착 및 사전 준비 작업 | 선발대 | - 현수막 부착 - 강단 음향 및 악기 세팅 - 명찰 배치, 간식 배치 - 방별 인원 명단 출력물 부착 - 초등부, 유치부 해당 모임장소에 간식 배부
| 자유 물놀이 | 10:00 | 개인별 자유 물놀이 | 조길환 | - 레크레이션 가능 여부 확인
| 물놀이 레크레이션 | 12:00 | 물놀이 레크레이션 | 박종연 | -
| 정리 및 이동 | 14:00 | 물놀이 정리 및 이동, 숙소 체크인, 짐풀기 | 전체 | -
| 함께하기1 아이스 브레이킹 | 15:00 | 강의장 세팅 | 임진산 | -
| 함께하기2 조별 코스 미션 | 16:30 |  | 한지훈 김미애 | - 코스 담당 : 임진산, 김진수, 조용석
| 저녁식사 | 18:00 | 저녁 식사 후 강당 세팅 | 김진수 | - 준비위는 식사를 빠르게 마치고 강당 캠핑 분위기 세팅
| 한연경의 프로포즈 | 19:30 |  | 임진산 | -
| 함께하기3 야식 토크 | 21:30 | 치킨 및 음료 제공 | 조길환 | - 각 조별로 치킨 및 음료 제공 - 컵라면 제공
| 취침 | 23:00
2025-08-28(일) | 아침식사 | 8:00 | 아침 식사 세팅 | 준비위 | - 준비위는 7시 40분까지 집합 - 강당에 아침 식사 세팅 작업 - 배식은 9시까지만
| 함께하기4 산책과 묵상 | 9:30 | 조별 산책 및 묵상 시간 | 서성민 | - 유초등부 부서별 활동
| 체크아웃 및 짐정리 | 10:30 | 숙소 체크아웃 및 짐 차량으로 이동 | 준비위 | - 각방의 인원표 제거
| 주일 예배 | 11:00 | 통합 예배 | 임진산 | - 예배 후 식당 이동 전 실외 단체 사진 촬영
| 점심식사 | 12:00 |  | 전체 | -
| 함께하기5 조용석과 초등부처럼 | 13:00 | 강의장 세팅, 찬양팀 준비 | 조용석 | - 명찰 수거 - 실내 단체 사진 촬영
| 수련회 마무리 및 시상 | 14:30 | 마무리 모임 및 기도 | 임진산 | - 시상품 준비
수련회 이후 | 사후 작업 | - | 수련회 마무리 영상 제작 | 김신희
|  |  | 수련회 설문조사 | 조길환
|  |  | 수련회 결산자료 작성 | 천명선
|  |  | 수련회 마무리 모임 | 천명선
|  |  | 다음 수련회 장소 섭외 및 추천 | 준비위

## 구매 체크 리스트
구분 | 용도 | 물품명 | 수량 | 구매확인 | 기타 | 보관장소
일반 물품 | 물놀이 | 부탄가스 | 4개 |  | 다이소 | 물놀이 장소
| 강당 | 종이컵 | 100개 |  |  | 방송실
| 조별 시상품 | ??? | 10개*3조 |  | 1,2,3등
| 기타 상품 | ??? | 140개 |  | 고루 하나씩 나눠 갖을 수 있는 것
구분 | 용도 | 물품명 | 수량 | 구매확인 | 기타 | 보관장소
식품 | 아침식사 | 씨리얼
|  | 우유 |  |  |  | 추후 방지정
식빵
쨈
바나나
|  | 방울토마토 |  |  |  | 추후 방지정
|  | 주스 |  |  |  | 추후 방지정
드립커피
구운 계란
| 물놀이 | 수박 | 4통
|  | 바나나 | 3송이
|  | 우류 | 2 * 2L
|  | 밀키스 | 3 * 1.5L
후르츠 칵테일
연유
설탕
|  | 핫도그 빵 | 120개
|  | 소시지 | 120개
|  | 머스타드 | 1통
|  | 케첩 | 1통
|  | 음료수 | 120개 |  | 작은 캔, 자녀들 섭취 가능
|  | 칵테일 얼음 |  |  | 수련회 중간에 나가서 사와야 될 수 있음
| 야식 토크 | 컵라면 | 100개? |  | 작은컵
| 초등부1차 | 주스 | 26개 |  |  | 추후 방지정
|  | 과자류, 빵, 파이 | 26개
| 유치부1차 | 주스 | 10개 |  |  | 유치부방
|  | 과자류, 빵, 파이 | 10개
| 유치부2차 | 주스 | 10개
|  | 과자류, 빵, 파이 | 10개
| 강당 간식 | 초콜릿 |  |  | 개별포장
|  | 땅콩 |  |  | 개별포장
|  | 과자 |  |  | 개별포장
믹스커피
| 조용석과 초등부처럼 | 음료수 | 120개 |  | 작은 캔, 자녀들 섭취 가능